# 基础框架搭建指南

## 当前阶段首要任务：先搭骨架，再填算法

本文是当前阶段（第 0~1 周）的唯一执行主线。目标只有一个： 在最短时间内跑通一条"视频 → JSON → 网页"的端到端 stub 链路，让三个人各自都有一个"能跑、能测、能复现"的骨架，然后再逐模块替换成真实现。

配套：分工见《02》，实现细节见《03》，工具见《06》，AI 用法见《05》。

## 一、什么是"基础框架"（一句话 + 组成）

基础框架 = 一个端到端能跑、但每个模块都是"最小可用(stub)"的闭环 + 一套可复现的工程脚手架。

它由 6 部分组成：

| 组成 | 内容 | 为什么必须现在做 |
| --- | --- | --- |
| 1. 目录结构 | 英文命名、符合赛制推荐目录 | 赛制硬性要求，后改成本高 |
| 2. 接口契约 | interface.md + config.yaml + JSON schema | 三线并行的唯一耦合点，早冻结早安心 |
| 3. stub 流水线 | A 读视频→出 JSON；B 收 JSON→渲染；C 最小 IP 仿真 | 先证明"链路通"，再逐个替换 |
| 4. 测试脚手架 | pytest / cocotb / 黄金参考脚本 | 让"完成"可验证，不是"看起来能跑" |
| 5. 一键复现 | README + requirements + 启动脚本 | 赛制"可复现"评分项 |
| 6. 版本与开源 | git 仓 + .gitignore + 开源协议 | 赛制要求，越早越好 |

## 二、为什么"先框架、后算法"

- 消除"等别人"的依赖：stub 让 B 线不等 A 线、C 线不等板卡，三线第 1 天就能同时开工。

- 尽早暴露接口问题：字段对不上、状态缺枚举这类问题，在 stub 阶段改成本极低，等算法写满再改是灾难。

- 任何时候都有保底作品：即使某条线卡住，骨架 + 占位数据也能凑出一个可演示、可录视频的闭环。

- 符合赛制对"工程完整度 + 可复现"的强要求：评委最看重"别人能否从零复现"，骨架正是复现性的载体。

## 三、骨架目录（可直接照抄，全英文命名）

camera_vital_monitor/
├── README.md              # 项目简介 + 一键复现步骤
├── LICENSE                # MIT / Apache-2.0（赛制要求）
├── requirements.txt       # Python 依赖（锁版本）
├── .gitignore
├── config.yaml            # 全部阈值（ear_close_threshold 等）
├── docs/
│   └── interface.md       # 接口契约（JSON schema + IP 接口）
├── backend/               # A 线
│   ├── capture.py         # 读摄像头/回放视频
│   ├── face_landmark.py   # 关键点（stub：先返回假关键点）
│   ├── behavior_metrics.py# EAR/MAR/PERCLOS（stub：先只算 EAR）
│   ├── quality.py         # 质量评分（stub：先返回固定值）
│   ├── decision.py        # 规则融合（stub：先返回 normal）
│   ├── storage.py         # JSON/CSV 输出
│   ├── api.py             # FastAPI REST
│   ├── websocket.py       # WebSocket 推送
│   └── mock.py            # 假数据源（B 线用）
├── frontend/              # B 线
│   ├── index.html
│   └── app.js
├── fpga/                  # C 线
│   ├── src/               # HLS 源码
│   ├── sim/               # testbench + 黄金参考
│   └── report/            # 综合报告
├── board/                 # C 线后期：bitstream/overlay
├── data/
│   ├── raw/               # 4 段标准视频
│   ├── annotations/       # 标注
│   └── golden/            # 黄金结果
├── metrics/               # 三方共享：csv/logs/scripts/evidence
├── skill/                 # 赛制技能包（加分项）
└── report/                # 设计报告 + 大模型协作记录

## 四、三线各自的"最小骨架交付"（M1 的验收口径）

### A 线（算法）：跑通"回放视频 → 契约 JSON"

最小可交付 = 下面这条链在 stub 状态跑通：

VideoCapture(回放视频) → 人脸框(可有) → EAR(只此一个真指标) → 契约 JSON → 打印/写文件

- capture.py：读视频，逐帧 yield。

- face_landmark.py：先接 MediaPipe（它本身很成熟，不算"算法工作量"，属于框架内）。

- behavior_metrics.py：只实现 EAR + 眨眼计数，PERCLOS/MAR/头姿先返回占位值。

- decision.py：先写死返回 normal，规则下阶段再填。

- 验收：对同一段回放视频连续跑两次，输出的 JSON 字段完整、数值一致。

### B 线（前端）：跑通"Mock JSON → 网页渲染"

最小可交付 = 浏览器里能看到一个六态齐全、用 Mock 数据驱动的仪表盘。

- mock.py：按契约 schema 生成合理假数据（眨眼、PERCLOS、状态随机但合理）。

- websocket.py：每秒推送一帧 mock JSON。

- index.html + app.js：视频占位区 + 指标卡 + 六态状态灯 + 一条滚动曲线 + 事件日志。

- 验收：断网/关后端时页面显示"连接中断"，六种状态都能切出来看。

### C 线（FPGA）：跑通"最小 IP 仿真 + 综合"

最小可交付 = 一个功能简化到极致的 IP 通过 C 仿真，并出综合报告。

- 把 roi_statistic 先简化为：对输入像素流做"计数 + 累加"（不切 ROI、先不做均值），验证 HLS 工具链 + AXI-Stream 接口范式走得通。

- 配一个 Python/NumPy 黄金参考，C 仿真结果与之一致。

- 验收：C 仿真通过 + 综合无 ERROR，出 LUT/FF 报告。

关键心态：M1 只求"链路通 + 工具链通"，不求功能全。 算法深度留给 M2 以后（见《03》）。

## 五、M0 / M1 具体动作

### M0（第 0 天，半天）：冻结 + 建仓

- 确认主场景、项目名、指标范围（照《01》结论）。

- 把本目录、interface.md、config.yaml 三样冻结。

- git init + 建目录 + 提交第一版 README 和 LICENSE。

- 录 4 段标准视频（静止 / 眨眼 / 打哈欠 / 转头遮挡）放入 data/raw/。

### M1（第 1 周）：各自把骨架跑通

| 天 | A 线 | B 线 | C 线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 + capture.py 读视频 | 环境 + api.py 三接口 | 装 HLS + 跑官方最小例程 |
| 2 | face_landmark.py + EAR | mock.py + websocket.py | 最小 roi_statistic + 黄金参考 |
| 3 | behavior_metrics.py 眨眼计数 | index.html 指标卡 + 状态灯 | C 仿真通过 |
| 4 | decision.py(写死) + storage.py JSON | 曲线 + 日志 + 六态 | 综合出报告 |
| 5 | 端到端：回放→JSON，重复运行一致 | Mock 仪表盘完整截图 | 报告归档 + 接口复核 |

## 六、定义完成（DoD）：M1 结束逐项打勾

- 目录结构全英文、与赛制推荐目录对齐

- README.md 写明一键复现步骤（陌生人在干净机器可跑）

- interface.md 冻结且三方无异议

- config.yaml 存在且阈值不散落在代码里

- A：回放视频 → 契约 JSON，重复运行一致

- B：Mock → 网页，六种状态齐全、断开有提示

- C：最小 IP 通过 C 仿真 + 综合报告无 ERROR

- git 仓已建，.gitignore 生效，首次 commit 干净

- 大模型协作记录模板已建（见《05》），开始第一笔记录

以上 9 条全部打勾，"基础框架"才算完成；任何一条没勾，不要急着往算法里堆功能。

## 七、脚手架的三个"照抄"模板

### 7.1 config.yaml 模板

window_seconds: 30
ear_close_threshold: 0.21        # MediaPipe 需实测重标定
min_close_frames: 3
perclos_warning: 0.25
yawn_min_duration_ms: 800
mar_threshold: 0.6
quality_min_score: 0.60
face_visible_min: 0.7
hr_band_hz: [0.7, 3.5]           # 心率带通
rr_band_hz: [0.1, 0.5]           # 呼吸带通

### 7.2 README.md 最小结构

# 项目名（英文）
一句话简介 + 主场景 + FPGA 作用
## 环境要求（Python 版本、Vivado 版本）
## 一键复现（克隆 → 装依赖 → 跑 demo → 看结果）
## 目录说明
## 开源协议与第三方依赖声明

### 7.3 interface.md 最小结构

# 接口契约（冻结版）
## 1. 指标 JSON schema（A→B WebSocket）
## 2. status 枚举定义（6 值）
## 3. FPGA IP 接口（寄存器映射 + AXI-Stream 位宽 + 数值精度）
## 4. 黄金参考比对口径（A↔C）
## 变更记录（谁、何时、改了什么）

## 八、一句话总结

第 0~1 周只做一件事：让"视频 → JSON → 网页"这条 stub 链路跑通，并保证陌生人能一键复现。 算法深度、rPPG、FPGA 优化，全部留到骨架立住之后（见《02》里程碑 M2~M4 与《03》实现细节）。

本文是六份文档中的"执行主线"：评估看《01》、分工看《02》、实现看《03》、AI 看《05》、工具看《06》。